Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Комплект із трьох самостійних продуктів для ОЕС України»

(3П ОЕС)

ДОРОЖНЯ КАРТА ВПРОВАДЖЕННЯ

Позначення документа: UE-3PROD.RM

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# Дорожня карта впровадження

## Дорожня карта впровадження трьох самостійних продуктів для ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ЄДРПОУ 00100227, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Аудиторія документа: PMO, CTO, Головний диспетчер, Правління (фінансові наслідки — розд. 7.1)

Статус: Робоча версія для узгодження перед стартом

Робоче демо: https://ukrenergo.radai-1984.dev (ілюстративне, у периметрі постачальника — не частина постачання; див. розд. 13)

## 1. Призначення документа

Цей документ описує, як саме платформа впроваджується у живого системного оператора передачі — без зупинки операційної діяльності, без ризику для диспетчерського контуру, з чіткими точками прийняття рішень. Це не опис «що ми збудуємо» (це закрито технічними завданнями за ISO/IEC/IEEE 29148 — Annexes), а опис послідовності робіт, ролей, передумов, критеріїв переходу між фазами та прив'язки оплати до них.

Ми виходимо з того, що Укренерго працює в режимі воєнного часу, під атаками на інфраструктуру (атака 22.03.2024 — збиток ОСП 90–100 млн EUR), з жорсткими зобов'язаннями перед ENTSO-E після синхронізації 16.03.2022 та повноправного членства 14.12.2023. Тому весь план побудований навколо принципу: спочатку цінність на read-only даних, керування — лише після доведеної довіри. При цьому цінність read-only-фази монетизується у грн до увімкнення керування (розд. 7.2), щоб платіж не залежав від керуючих функцій.

## 2. Модель постачання та зв'язок із фазами

Дорожня карта застосовна до обох комерційних моделей (деталі — у Комерційній пропозиції, Annex):

| Модель | Склад | Вартість (Повна / MVP) | Логіка впровадження |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель A (база — три самостійні продукти) | Продукт №1 — Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз | $26.9М / MVP $10.8М | Самостійний проект (своє ТЗ/бюджет/допсоглашення), працює повністю без №2 і №3 |
|  | Продукт №2 — Система виявлення зловживань на енергоринку | $15.1М / MVP $6.0М | Самостійний проект, працює повністю без №1 і №3 |
|  | Продукт №3 — Прогноз технологічних втрат передачі | $9.1М / MVP $3.7М | Самостійний проект, найбільш готовий (база обленерго), працює самостійно |
|  | Σ трьох продуктів | $51.1М | Виконуються в порядку пріоритету 1→2→3 |
| Модель B (опціональна платформа — горизонт) | Єдина платформа/шина/агент 24/7, 3 продукти під капотом | $38.4М (−25% від $51.1М) | Land-and-expand: розкривається ПІСЛЯ доведення цінності Продукту №1; перспектива оптимізації, а не умова |

Припущення: база — це три самостійні продукти (Модель A), кожен зі своїм ТЗ, бюджетом і допсоглашенням; робляться всі три в порядку пріоритету 1→2→3. Подальший календар ілюструє наскрізний сценарій. Модель B (платформа) — це вибір оптимізації ПІСЛЯ доведення цінності Продукту №1 (economy of scope, −25%), а не обов'язкова умова старту. Для Моделі A продукти можуть виконуватися як послідовно, так і паралельними треками з тими ж gate-критеріями.

### 2.1 Базові строки компонентів і чому платформа = 18, а не сума компонентів

Нижче — строки тривалості робіт над кожним компонентом (з ТЗ та кошторису, Annexes). Це тривалість розробки компонента, а не його дата завершення в наскрізному календарі: компоненти стартують у різні моменти і їхня готовність ще не означає готовність платформи.

| Компонент | MVP (тривалість) | Повна версія (тривалість) |
| --- | --- | --- |
| Продукт №1 (A1) — Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз | 6 міс | 14 міс |
| Продукт №2 (A2) — Система виявлення зловживань на енергоринку | 4 міс | 10 міс |
| Продукт №3 (A3) — Прогноз технологічних втрат передачі | 3 міс | 8 міс |

Чому платформа = 18 міс, а компоненти добігають раніше. 18 місяців визначає не сума і не найдовший компонент, а наскрізна інтеграція + операційна валідація + acceptance: пілот у shadow mode (4 міс), масштабування на повний периметр (3 міс) і фінальний acceptance повної версії (2 міс) виконуються після того, як компоненти технічно готові. A1 «Повна» (14 міс тривалості розробки) стартує не з нуля окремого треку, а нарощується поверх A1 MVP усередині платформи; її технічна готовність припадає приблизно на міс 14, після чого йдуть масштабування і acceptance (міс 14→18). Тобто вікно міс 13–18 — це не простій, а саме інтеграція, валідація диспетчером і прийняття, які не можна паралелити з розробкою. Наскрізний Gantt у розд. 4 показує це по датах; розбіжності «Повна 16–18 vs A1 14» немає — 14 це тривалість розробки A1, 18 це дата acceptance всієї платформи.

## 3. Фази та milestone

Впровадження розбито на чотири фази. Перехід між фазами — лише через gate go/no-go (розділ 7).

### Фаза 0 — Мобілізація та доступ (Місяці 0–2, перекривається з Фазою 1; ризик — див. 3.1)

Мета: зняти всі блокери даних і середовищ до того, як вони стануть критичним шляхом.

Юридичне оформлення доступу, NDA, узгодження clearance для команди постачальника (множник clearance x1.18 врахований у вартості).

Розгортання ізольованого dev/test-середовища на стороні Укренерго або у захищеному периметрі.

Налагодження каналів даних (read-only): SCADA/EMS-телеметрія, ринкові дані, топологія мережі.

Узгодження архітектури безпеки (Annex «Безпека»), мапінг на Catalogue of Measures (28.06.2017), категорія «IT including Cybersecurity».

Milestone 0.1: підписаний Data Access Agreement + працюючий read-only канал тестових даних.

### 3.1 Реалістичні строки доступу до даних і план Б

Доступ до даних — абсолютний gating-фактор (розд. 5, 8), і саме тут план найвразливіший: clearance і Data Access Agreement у воєнного держоператора оформлюються не за 0–2 міс, а реалістично 2–4 місяці й довше (узгодження зі службою кібербезпеки, юридичним блоком, періодичні паузи через воєнний режим). Тому закладено діапазон, а не фіксовані 0–2 міс, і явний fallback, щоб бюрократична пауза не зупиняла критичний шлях:

| Сценарій доступу | Реалістичний строк DAA/clearance | Дія за планом Б |
| --- | --- | --- |
| Оптимістичний | ~1–2 міс | Старт Фази 1 на реальних знеособлених read-only даних |
| Базовий | ~2–4 міс | Паралельно зі Фазою 0 — старт на історичних/знеособлених даних і вузькому пілотному периметрі (один регіон/підстанційний кластер) |
| Песимістичний | >4 міс | Робота на синтетичних/історичних наборах (генератор синтетичної мережі вже є в демо) + обмежений периметр; перехід на live-дані одразу після підписання DAA |

Сенс плану Б: ядро платформи, A3-розрахунок і двійник A1 розробляються і демонструються на знеособлених/історичних/синтетичних даних, тому затримка DAA зсуває лише момент переходу на live-телеметрію, а не весь календар. Це знімає ситуацію «план падає при першій бюрократичній паузі».

### Фаза 1 — MVP платформи (Місяці 0–9)

Мета: довести цінність на реальних (за наявності DAA) або знеособлених/історичних даних Укренерго, у read-only режимі, без втручання в керування.

Ядро продукту. У Моделі A кожен продукт має своє власне ядро (дані, модель, обчислювальний контур) і працює самостійно; спільне ядро (єдина шина даних, модель топології) — це Модель B (опціонально).

Продукт №3 (A3) MVP (3 міс) — найшвидший вимірюваний результат: розрахунок втрат на реальній мережі. Працює самостійно, незалежно від №1 і №2.

Продукт №1 (A1) MVP (6 міс) — режим спостереження; за умови Моделі B — перевірка наскрізного сценарію A1→Шина→A2→A3.

Продукт №2 (A2) MVP (4 міс) — базовий нагляд за ринком під REMIT.

Milestone 1.1 (міс 3): A3 видає верифіковану цифру втрат, що збігається з ручним розрахунком Укренерго в межах узгодженого допуску. (Це формальна верифікація; ранній попередній зріз — на День 30–60, розд. 9, без статусу «верифіковано».)

Milestone 1.2 (міс 6): двійник A1 відтворює реальний режим мережі; контекст ємності ENTSO-E (1200→1700 МВт, +500 МВт, орієнтир від 28.11.2023) присутній у моделі як ілюстрація напрямку (не монетизований у ROI — див. ROI-Annex).

Milestone 1.3 (міс 9, лише для Моделі B / опціонально): якщо Замовник обирає інтеграційну шину (горизонт land-and-expand), наскрізний сценарій A1→A2→A3 працює на реальних даних у read-only. Для базової Моделі A (три самостійні продукти) цей milestone не потрібен — кожен продукт здає власні результати незалежно.

### Фаза 2 — Пілот (Місяці 9–13)

Мета: експлуатація MVP паралельно з чинними процесами (shadow mode) на обмеженому периметрі мережі/ринку.

Робота «пліч-о-пліч» із чинними інструментами диспетчера — без переведення рішень на платформу.

Збір метрик точності, валідація розрахунків A3, сигналів A2 (комплаєнс REMIT).

Фіксація монетизованої цінності read-only-фази у грн (виявлені втрати A3, спіймані потенційні REMIT-порушення A2, уникнені помилки) — баз для самоокупності платежу до увімкнення керування (розд. 7.2).

Навчання першої когорти диспетчерів і аналітиків ринку.

Milestone 2.1: пілот закрито з підтвердженою точністю та прийнятим звітом валідації від Головного диспетчера; зафіксована накопичена цінність read-only у грн.

### Фаза 3 — Масштабування (Місяці 13–16)

Мета: розширення на повний периметр мережі та ринку, підготовка до повної версії.

Масштабування двійника A1 на всю мережу; повне покриття ринку A2.

Запровадження агентного контуру 24/7 у режимі рекомендацій (human-in-the-loop, розд. 12).

Інтеграція в робочі регламенти диспетчерської служби.

Milestone 3.1: платформа в продуктиві як штатний інструмент підтримки рішень (decision support), керування лишається за людиною.

### Фаза 4 — Повна версія (Місяці 16–18)

Мета: повна функціональність усіх трьох вертикалей, передача в експлуатацію.

Зведення в платформу повних версій A1/A2/A3 (їхня технічна готовність — приблизно міс 14/13/12 від старту відповідно, див. Gantt 4), фінальна наскрізна інтеграція й acceptance.

Завершення передачі знань, перехід на supported operations.

Milestone 4.1: acceptance повної версії; Укренерго експлуатує платформу самостійно за підтримки постачальника.

## 4. Наскрізний Gantt із реальними датами компонентів (Модель B)

Один наскрізний календар. Кожен компонент показано від його дати старту до дати технічної готовності; окремо — інтеграція/валідація/acceptance, що визначають 18 міс. Місяці по горизонталі.

`

Місяць:           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ф0 Доступ/clearance ███▓▓▓.......                            (1–4 міс, діапазон 3.1; ▓=ризик-хвіст)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ядро платформи      ░████████.                              старт 0 → готове ~міс 8

A3 MVP (3)            ░███.                                  старт 1 → готове ~міс 4

A1 MVP (6)            ░██████.                               старт 1 → готове ~міс 7

A2 MVP (4)             ░████.                                старт 2 → готове ~міс 6

Наскрізний сценарій                ████.                     інтеграція MVP → міс 9  ◀ G1

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ф2 Пілот (shadow)                       ████████.           міс 9 → 13              ◀ G2

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

A3 Повна (8)              ░░░░████████████.                  старт ~2 → готове ~міс 12

A2 Повна (10)              ░░░██████████████.                старт ~3 → готове ~міс 13

A1 Повна (14)             ░░██████████████████████.          старт ~1 → готове ~міс 14

Ф3 Масштабування                                ██████.     міс 13 → 16            ◀ G3

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ф4 Інтеграція+acceptance                              ████. міс 16 → 18            ◀ G4

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

▲ 18 міс визначає acceptance,

а НЕ сума/найдовший компонент

`

Що читати з Gantt:

A1 «Повна» (14 міс тривалості) технічно готова ~міс 14 — це не дата завершення платформи. Після неї масштабування (G3, 13→16) і acceptance (G4, 16→18).

Вікно міс 13–18 заповнене явно: масштабування на повний периметр + наскрізна інтеграція повних версій + операційна валідація + acceptance. Це не буфер і не простій.

18, а не 16: масштабування завершує продуктивний decision-support (міс 16, G3), а додаткові 2 міс (16→18) — це фінальний acceptance повної функціональності всіх трьох вертикалей і передача в самостійну експлуатацію. Якщо Правління приймає commissioning повної версії спрощено, нижня межа — 16 міс; повний acceptance з передачею знань — 18 міс.

## 5. Критичний шлях (словесно)

Базова Модель A (три самостійні продукти). Критичний шлях кожного продукту незалежний і проходить через ланцюг доступ до даних → власне ядро продукту → MVP → пілот → масштабування → acceptance. Продукти не залежать один від одного; найшвидшу віддачу дає Продукт №3 (3 міс MVP), герой-предмет пропозиції — Продукт №1.

Доступ до даних (Фаза 0) — абсолютний gating-фактор для кожного продукту, але з планом Б (розд. 3.1): затримка DAA зсуває лише перехід на live-дані, а не старт розробки на знеособлених/історичних/синтетичних наборах.

Власне ядро продукту — дані, модель і обчислювальний контур кожного продукту окремо; жоден продукт не чекає на інші.

MVP продукту → пілот → масштабування → acceptance — не паралеляться всередині одного продукту, бо потребують завершеного MVP, операційної валідації й прийняття; саме вони формують горизонт кожного продукту.

Опціонально (Модель B — горизонт land-and-expand). Якщо Замовник згодом обирає інтеграційну шину, додається спільне ядро (шина даних + модель топології) і наскрізний сценарій A1→A2→A3 — це окремий критичний шлях понад трьома готовими продуктами, а не умова їх роботи.

## 6. Команда і ролі (RACI)

R — виконує, A — відповідальний (приймає), C — консультує, I — інформується.

| Активність | Постачальник (PM/Архітектор/Data/ML/Sec) | Укренерго PMO | Укренерго CTO | Головний диспетчер | Служба кібербезпеки УЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступ до даних / середовища | C | A | R | C | C |
| Архітектура платформи | R | C | A | I | C |
| Безпека / clearance | R | C | C | I | A |
| Розробка MVP | R/A | I | C | I | I |
| Валідація розрахунків (A3/A1) | R | C | C | A | I |
| Сигнали нагляду A2 (REMIT) | R | C | C | I | I |
| Пілот (shadow mode) | R | C | C | A | C |
| Агентні рекомендації (HITL/аудит) | R | C | C | A | C |
| Перехід у продуктив | C | A | R | C | C |
| Передача знань | R/A | C | C | C | C |
| Go/No-Go рішення | C | R | A | A | C |

Що критично потрібно від Укренерго (без цього старт неможливий):

Data Owner / спонсор з боку CTO — рішення щодо доступу до SCADA/EMS і топології.

Виділений PMO-координатор — єдина точка узгоджень і ескалацій.

Призначений представник диспетчерської служби — приймає валідацію та go/no-go на пілот/продуктив.

Контакт служби кібербезпеки — clearance, периметр, відповідність Catalogue of Measures.

Припущення: склад команди постачальника та трудовитрати деталізовані в Кошторисі й Обґрунтуванні вартості (Annexes); overhead-множник x2.75 і воєнний x1.15 враховані.

## 7. Gate-критерії Go / No-Go, оплата та право зупинки

Перехід дозволено лише за виконання всіх критеріїв gate. Рішення приймають PMO (R) + CTO та Головний диспетчер (A).

| Gate | Між фазами | Критерії Go |
| --- | --- | --- |
| G0 | 0 → 1 | Підписаний Data Access Agreement (або погоджений старт на знеособлених/історичних даних за планом Б); працюючий read-only канал; узгоджена архітектура безпеки; clearance команди |
| G1 | 1 → 2 | Наскрізний сценарій A1→A2→A3 працює на реальних даних; A3 збігається з ручним розрахунком у допуску; прийнятий звіт MVP |
| G2 | 2 → 3 | Пілот у shadow mode підтвердив точність; звіт валідації прийнято Головним диспетчером; зафіксовано монетизовану цінність read-only; немає відкритих критичних інцидентів безпеки |
| G3 | 3 → 4 | Платформа стабільна в продуктиві як decision support ≥ 4 тижні; регламенти оновлено; перша когорта навчена; протокол HITL і audit-trail агентних рекомендацій діють (розд. 12) |
| G4 | 4 → експлуатація | Acceptance повної версії; передача знань завершена; команда УЕ працює самостійно |

Принцип No-Go: будь-який невиконаний критерій безпеки або провал валідації диспетчером = автоматичний No-Go, незалежно від готовності решти. Керуючі функції не вмикаються до проходження G3.

### 7.1 Прив'язка оплати до gate та право УЕ на зупинку

Оплата прив'язана до прийнятих фаз, а не до календаря. Частки нижче — рамкові, для узгодження; точні суми фіксуються в Комерційній пропозиції (Annex) і не виводяться апріорно. Принцип: УЕ платить лише за прийняту на gate фазу.

| Платіжний milestone | Прив'язка до gate | Орієнтовна частка бюджету | Що покриває |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс мобілізації | старт Ф0 | ~10% | clearance, середовище, налагодження доступу |
| Платіж 1 | прийняття на G1 | ~25% | MVP платформи, наскрізний сценарій read-only |
| Платіж 2 | прийняття на G2 | ~25% | пілот shadow mode, валідований звіт |
| Платіж 3 | прийняття на G3 | ~20% | продуктивний decision support, масштабування |
| Фінальний платіж | прийняття на G4 | ~20% | acceptance повної версії, передача знань |

Право зупинки (termination for convenience). УЕ має право зупинити проект на будь-якому gate з такими фінансовими наслідками:

Оплачуються лише прийняті фази (gate, які пройдено) + фактичні незворотні витрати поточної фази, підтверджені актами.

Штрафу за відмову від подальших фаз немає — невиконані фази не оплачуються.

No-Go на G1 або G2: УЕ сплачує лише пройдені до цього gate фази (аванс + відповідний платіж); подальші платежі (Платежі 3, фінальний) не виникають. Тобто максимальний фінансовий ризик Правління до доведення цінності обмежений авансом + Платежем 1 (орієнтовно ~35% бюджету), а не всією сумою $38.4М.

### 7.2 Монетизація read-only / decision-support фази (цінність до G3)

Заперечення «16 місяців система лише спостерігає — за що платимо до увімкнення керування» закрите тим, що read-only-фаза дає вимірювану цінність у грн ще до керуючих функцій. Її фіксує пілот (G2) і вона формує самоокупність платежів до G3 незалежно від керування:

| Джерело цінності read-only/decision-support | Як вимірюється у грн | Методика — звідки береться |
| --- | --- | --- |
| Виявлені/знижені технологічні втрати (A3) | % зниження × база компенсації втрат у тарифі ~11 млрд грн/рік | ROI-Annex, базовий сценарій A3 (зниження 2% → ~190 млн грн/рік) |
| Спіймані потенційні REMIT-порушення (A2) | уникнені штрафи + регуляторний ризик | ROI-Annex, рамка A2 (комплаєнс, гранична межа штрафу за маніпуляції до 459 млн грн) |
| Уникнені помилки / ранні аномалії (A1, decision support) | частка відведеного збитку обладнанню | ROI-Annex, ймовірнісна модель A1 (частота×тяжкість×відведення) |

Висновок для Правління: платіж до увімкнення керування (Платежі 1–3) обґрунтований цінністю самого decision support — виявлені втрати, спіймані порушення, уникнені помилки — а не обіцянкою майбутнього керування. Цифри й припущення — у ROI-Annex (розд. 8.1 цього документа дає короткий зведений вигляд).

## 8. Залежності та передумови

| Передумова | Тип | Відповідальний | Критичність |
| --- | --- | --- | --- |
| Read-only доступ до SCADA/EMS-телеметрії | Дані | УЕ CTO | Блокуюча (критичний шлях; план Б — розд. 3.1) |
| Модель топології мережі | Дані | УЕ CTO / диспетчерська | Блокуюча |
| Ринкові дані для A2 (REMIT) | Дані | УЕ | Висока |
| Ізольоване dev/test-середовище | Середовище | УЕ + постачальник | Блокуюча |
| Clearance команди постачальника | Організаційна | УЕ кібербезпека | Блокуюча (реалістично 2–4 міс — розд. 3.1) |
| Відповідність Catalogue of Measures (IT/Cyber) | Регуляторна | УЕ кібербезпека | Висока |
| Призначені власники ролей (розділ 6) | Організаційна | УЕ PMO | Блокуюча |
| Підтверджений baseline втрат / показників ДО старту | Дані | УЕ CTO / фінблок | Блокуюча для ROI (розд. 8.1) |

Припущення: конкретний перелік потоків даних, форматів і протоколів узгоджується за документом «Запит даних» (Annex); технічні деталі середовищ — у «Технічній концепції» (Annex).

### 8.1 Методика й baseline ROI (зведено; повна версія — ROI-Annex)

Цифри окупності у цьому документі не маркетингова заявка, а вихід ROI-Annex. Нижче — короткий зведений вигляд із прямим посиланням; ключові припущення позначено явно, і baseline підтверджує УЕ ДО старту (передумова в розд. 8).

Базовий рівень (baseline) втрат A3: база компенсації технологічних втрат у тарифі ~11 млрд грн/рік [потребує підтвердження номером постанови НКРЕКП — підставляє УЕ]. Керованим вважається зниження на 2% відносно (експертна аналітична ціль) → ~190 млн грн/рік.

Сценарії A3: песимістичний 1% → ~95 млн грн/рік (окупність ~4.0 р); базовий 2% → ~190 млн грн/рік (~2.0 р); оптимістичний 4% → ~380 млн грн/рік (~1.0 р).

A1 рахується ймовірнісно (частота × тяжкість × відведення), не «одна подія = щорічна вигода»; baseline тяжкості — 4 000 млн грн (нижня межа події 22.03.2024). Базовий сценарій ~600 млн грн/рік. Стійкість залежить від частоти ≥1 події/рік — це явна межа.

A2 — рамка комплаєнсу, прямий NPV від'ємний за всіх реалістичних ставок (12/18/24%); продається через REMIT, не через ROI.

Хто підтверджує baseline: фактичний % технологічних втрат і номер постанови НКРЕКП підставляє УЕ CTO / фінблок ДО старту (передумова, розд. 8). Доти базою A3 є сума компенсації 11 млрд грн, а не оспорюваний %.

Раніше в тексті фігурувала готова цифра «190 млн грн/рік, окупність ~2.0 р» без методики. Тепер вона подана як базовий сценарій A3 з ROI-Annex із зазначенням baseline (11 млрд грн), керованого %, трьох сценаріїв і власника baseline. Окремий ROI-драйвер як маркетинговий рядок прибрано — замість нього посилання на методику.

## 9. Quick wins у перші 90 днів

Мета — продемонструвати цінність ще до завершення MVP платформи:

День 0–30: запуск read-only каналу даних (або знеособлених/історичних за планом Б); перші зрізи реальної телеметрії в платформі; ілюстративне демо (ukrenergo.radai-1984.dev) як референс цільового стану.

День 30–60: A3 MVP видає попередній (частковий) розрахунок втрат на пілотній ділянці реальної мережі — найшвидший ранній зріз. Це ще не верифікована цифра: формальна верифікація з допуском проти ручного розрахунку Укренерго — це Milestone 1.1 на міс 3.

День 60–90: A3 MVP завершено (3 міс); верифікований розрахунок втрат (Milestone 1.1); перший зріз нагляду A2 за ринком (заготовка під REMIT-комплаєнс); демонстрація PMO/CTO/диспетчеру наскрізного контуру на тестових даних.

Узгодження з milestone: ранній зріз (День 30–60) — попередній/частковий, без статусу «верифіковано»; верифікація з допуском формально настає на міс 3 (Milestone 1.1). Дві різні події з різними назвами, без суперечності.

Сенс quick wins: A3 не на критичному шляху, тому дає ранню перемогу й окупність найшвидше, поки будується A1 (двійник) — фундамент наскрізного сценарію.

## 10. План передачі знань

Передача знань — наскрізний процес, не фінальна фаза.

Фаза 0–1: спільна команда (постачальник + інженери УЕ) працює над ядром; інженери УЕ — у контурі з першого дня.

Фаза 2 (пілот): навчання першої когорти — диспетчери (робота з decision support), аналітики ринку (A2/REMIT), інженери (A1/A3).

Фаза 3: оновлення операційних регламентів диспетчерської служби під платформу; «теньове» супроводження агентного контуру 24/7 з HITL і audit-trail (розд. 12).

Фаза 4: повна документація (експлуатаційна, адміністраторська, безпекова); сертифікація внутрішніх адміністраторів УЕ; перехід на модель supported operations.

Артефакти передачі: експлуатаційні runbook'и, документація архітектури та безпеки, навчальні матеріали, записи сесій, реєстр відомих обмежень.

## 11. Зв'язок ризиків із контекстом замовника

| Контекст | Вплив на план |
| --- | --- |
| Атака 22.03.2024 (90–100 млн EUR ОСП) | Безпека — gating-критерій кожного gate; керування вмикається лише після G3 |
| Чистий збиток 2024 = 37.7 млрд грн; інвестпрограма ~4.36 млрд грн/рік | Quick wins і рання окупність A3/A1 узгоджені з бюджетним циклом; оплата по фазах (7.1) обмежує фінансовий ризик |
| Зобов'язання ENTSO-E (членство 14.12.2023) | Контекст +500 МВт ємності закладено в A1 як ілюстрація напрямку (не монетизовано) |
| Catalogue of Measures (28.06.2017) | Відповідність по 4 категоріях відстежується від Фази 0 |
| Воєнний режим, бюрократичні паузи | План Б на знеособлених/історичних/синтетичних даних (3.1) утримує критичний шлях |

## 12. Агентний контур 24/7: human-in-the-loop, відповідальність, аудит

Агентний контур вводиться у Фазі 3 виключно в режимі рекомендацій. Для воєнного режиму держоператора визначено:

Human-in-the-loop (HITL). Жодна рекомендація автономного агента не виконується автоматично. Будь-яка дія потребує підтвердження живим диспетчером; агент лише пропонує, рішення і відповідальність — за людиною. Керуючі функції не активуються до G3, і навіть після — у режимі підтвердження оператором.

Розмежування відповідальності. Відповідальність за рішення на основі рекомендації несе диспетчер УЕ (рекомендація = вхідні дані, не наказ). Постачальник відповідає за коректність роботи моделі в межах специфікації та SLA; за хибну рекомендацію, що не була відхилена системними перевірками, діє процедура розбору інцидентів (Annex «Безпека»). Жоден агент не має повноважень diспетчера.

Audit-trail. Кожна рекомендація, її вхідні дані, версія моделі, час, дія диспетчера (прийнято/відхилено/змінено) фіксуються у незмінному журналі для пост-аналізу й розбору інцидентів. Журнал — частина acceptance G3.

Щодо демо. Уся «референсна цінність» демо на зовнішньому домені radai-1984.dev — ілюстративна, не частина постачання. Перед/під час Фази 0 робоче середовище дублюється/переноситься у захищений периметр УЕ; зовнішнє демо лишається лише як ілюстрація цільового стану і не використовується в операційному контурі. Це закриває питання безпеки й солідності для держоператора.

## 13. Annexes (вже підготовлені документи)

Супровідний лист · Executive Summary · Огляд рішення · Комерційна пропозиція (платіжні milestone, розд. 7.1) · ROI-обґрунтування (методика й baseline, розд. 8.1) · Безпека (HITL, audit-trail, розд. 12) · Досвід · 4× Технічне завдання (ISO/IEC/IEEE 29148) · Кошторис (окремо Модель A і Модель B) · Обґрунтування вартості (70 джерел) · Запит даних · Технічна концепція.

Демо: https://ukrenergo.radai-1984.dev — ілюстративне, у периметрі постачальника, не частина постачання; для впровадження дублюється у периметр УЕ (розд. 12).

Підсумок для прийняття рішення: план побудовано так, щоб Укренерго бачив вимірювану цінність уже на 60–90-й день (попередній зріз втрат на День 30–60, верифікований розрахунок A3 на міс 3), не ризикуючи диспетчерським контуром — керуючі функції вмикаються лише після пілоту й операційної валідації (G3). 18 місяців визначає acceptance повної версії (інтеграція + валідація + прийняття), а не сума компонентів; нижня межа спрощеного commissioning — 16 міс. Фінансовий ризик Правління обмежений: оплата прив'язана до прийнятих gate, з правом зупинки без штрафу за подальші фази (7.1), а цінність read-only-фази монетизована у грн до увімкнення керування (7.2). Критичний шлях лежить через доступ до даних (з планом Б на знеособлених/історичних/синтетичних даних) і двійник A1.