Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Комплект із трьох самостійних продуктів для ОЕС України»

(3П ОЕС)

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТА КОМАНДИ
проєкту (західні ставки Tier-1)

Позначення документа: UE-3PROD.ОВ

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

[ТЕМА: вартість 3 продуктів Укренерго + опціональна шина]

# Вартість трьох самостійних продуктів Укренерго + опціональна інтеграційна шина (західні ставки, Tier-1)

## Дві моделі поставки

Рамка клієнта — три самостійні продукти (A1 ризики, A2 нагляд РСВ/ВСР, A3 втрати),

кожен зі своїм ТЗ, бюджетом і допсоглашенням, повна передача без залежності від розробника.

Звідси дві валідні моделі поставки; вибір — за стратегією закупівлі та потребою в інтеграції:

| Модель | Що це | Ціна (повна) | Знижка |
| --- | --- | --- | --- |
| A — РОЗДІЛЬНА (базова) | 3 окремі контракти; кожен продукт повністю незалежний; без спільної шини | $51.1М | — |
| B — BUNDLED (опціонально, БОНУС №2) | 1 консолідований контракт + 3 продукти + опціональна шина; спільні КСЗІ/деплой/UI/PM | $38.4М | −25% синергія |

−25% діє ВИКЛЮЧНО при консолідації у 1 контракт зі спільними КСЗІ/деплоєм/менеджментом

(Модель B). При роздільній закупівлі (Модель A) знижки немає — кожен продукт за повною ціною.

Обидві моделі валідні; жодна не нав'язується. Шина — опціональна надбудова, не умова жодного продукту.

## Вихідні дані та виправлення помилок

Знайдені помилки попередньої оцінки:

Платформа раніше виходила дорожче суми продуктів — перевернутий знак. Платформа зі спільним шаром зобовʼязана бути дешевшою. Виправлено.

Overhead застосовано непослідовно (різні множники до різних осередків).

Премії (clearance + воєнна) нараховані лише на платформу, хоча фізика A1 — теж критінфраструктура.

Єдині правила (застосовано до ВСІХ осередків однаково):

Overhead Tier-1 = ×2.75

Премії: clearance +18% × воєнний +15% = ×1.18 × ×1.15 = ×1.357

Ринкова ціна = собівартість × 2.75 × 1.357 = собівартість × 3.732

Платформенна собівартість = Σ × (1 − 0.25)

Базові собівартості (західні ставки):

| Модуль | Собівартість |
| --- | --- |
| A1 — фізика мережі | $7.22М |
| A2 — нагляд ринку | $4.05М |
| A3 — втрати/закупівлі | $2.45М |
| Σ (сума продуктів) | $13.72М |

A2 і A3 переоцінено чесніше — як автоматизація/аналітика, не цифрові двійники. A2 → собівартість $4.05М; A3 → $2.45М. Чиста сума продуктів = $7.22 + $4.05 + $2.45 = $13.72М. Лише A1 лишається повноцінним цифровим двійником фізики мережі.

## Перевірка множника

ринкова ціна / собівартість = 2.75 × 1.357 = 3.7318×

Цей коефіцієнт єдиний для всіх осередків нижче.

## A1 — Фізика мережі (цифровий двійник, потокорозподіл, N-1)

| Параметр | MVP | Повна версія |
| --- | --- | --- |
| Собівартість | $2.89М | $7.22М |
| + Overhead ×2.75 | $7.95М | $19.86М |
| + Премії ×1.357 | $10.79М | $26.95М |
| Ринкова ціна | $10.8М | $27.0М |
| Людино-місяці | ~58 | ~144 |
| Строк | 6 міс | 14 міс |
| Команда (10 категорій) | див. нижче | повна |

## A2 — Система виявлення зловживань на енергоринку (маніпуляції РСВ/ВСР, алерти)

| Параметр | MVP | Повна версія |
| --- | --- | --- |
| Собівартість | $1.62М | $4.05М |
| + Overhead ×2.75 | $5.56М | $13.89М |
| + Премії ×1.357 | $6.05М | $15.11М |
| Ринкова ціна | $6.0М | $15.1М |
| Людино-місяці | ~40 | ~101 |
| Строк | 5 міс | 12 міс |

## A3 — Втрати / закупівлі (комерційні втрати, тендерна оптимізація)

| Параметр | MVP | Повна версія |
| --- | --- | --- |
| Собівартість | $0.98М | $2.45М |
| + Overhead ×2.75 | $3.88М | $9.71М |
| + Премії ×1.357 | $5.27М | $13.18М |
| Ринкова ціна | $3.7М | $9.1М |
| Людино-місяці | ~28 | ~71 |
| Строк | 4 міс | 10 міс |

MVP = 40% собівартості повної версії (вузький контур, один регіон/ринковий сегмент).

## Команда — 10 категорій (повна версія, орієнтир для всіх модулів)

| Категорія | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution architect | 1 | 1 | 1 |
| Power-systems / domain expert | 3 | 2 | 1 |
| ML / optimization engineers | 4 | 3 | 2 |
| Data engineers | 3 | 2 | 2 |
| Backend engineers | 3 | 3 | 2 |
| Frontend / UX | 2 | 2 | 1 |
| Security / clearance-cleared eng | 2 | 2 | 1 |
| DevOps / SRE | 2 | 1 | 1 |
| QA / verification | 2 | 2 | 1 |
| PM / delivery | 1 | 1 | 1 |
| Разом FTE (пік, повна) | 23 | 19 | 13 |
| *MVP standalone (мін. команда)* | *~12* | *~10* | *~8* |

Самодостатність (Модель A): кожен продукт постачається окремо своєю мінімальною

командою (MVP standalone — рядок вище: architect + домен + ML + data + backend + frontend +

security + DevOps + QA + 0.5 PM). Спільні ролі (єдиний UI-shell, спільний деплой, наскрізний

PM) з'являються ТІЛЬКИ у Моделі B (bundled) — саме їх консолідація й дає економію −25%.

## МОДЕЛЬ B (опціональна, BUNDLED) — 3 продукти в 1 контракті + опціональна шина

Це опціональний сценарій, не модель за замовчуванням. Базова поставка — три самостійні

продукти окремо (Модель A). Якщо замовник консолідує всі 3 в один контракт:

економія 25% на спільному — спільна інфра/деплой, єдиний UI-shell, спільні КСЗІ та

менеджмент/PM, опціональна шина подій (БОНУС №2). Кожен продукт лишається самодостатнім;

шина не є умовою роботи жодного з них.

### Собівартість платформи

| Крок | Повна версія | MVP |
| --- | --- | --- |
| Σ собівартостей продуктів | $13.72М | $5.49М |
| × (1 − 0.25) економія | $10.29М | $4.12М |

(MVP-сума продуктів = $2.89+$1.62+$0.98 = $5.49М)

### Платформа: собівартість → ринкова ціна

| Параметр | MVP | Повна версія |
| --- | --- | --- |
| Собівартість (з економією −25%) | $4.12М | $10.29М |
| + Overhead ×2.75 | $13.04М | $32.59М |
| + Премії ×1.357 | $15.37М | $38.40М |
| Ринкова ціна | $15.4М | $38.4М |
| Людино-місяці | ~95 | ~237 |
| Строк | 9 міс | 18 міс |
| Команда (пік FTE) | ~28 | ~44 |

### Перевірка знака (головне виправлення)

|  | Сума 3 продуктів окремо | Платформа | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Собівартість | $13.72М | $10.29М | −25% |
| Ринкова ціна (повна) | $51.1М | $38.4М | −$12.7М (−25%) |

Модель B (bundled, $38.4М) дешевша за Модель A (3 окремі продукти, $51.1М) на 25%.

Знак виправлено: консолідація у 1 контракт зі спільною інфрою економить, а не додає.

Це НЕ означає, що Модель B рекомендована за замовчуванням — обидві моделі валідні.

(Сума ринкових цін продуктів: $26.9 + $15.1 + $9.1 = $51.1М)

## Підсумкова зведена таблиця (як у завданні)

Ланцюг: собівартість → +overhead (×2.75) → +clearance (+18%) → +терміновість/воєнний (+15%) → ринкова ціна.

| Осередок | Собівартість | +Overhead ×2.75 | +Clearance ×1.18 | +Воєнний ×1.15 | Ринкова ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 MVP | $2.89М | $7.95М | $9.38М | $10.79М | $10.8М |
| A1 Повна | $7.22М | $19.86М | $23.43М | $26.95М | $27.0М |
| A2 MVP | $1.62М | $4.46М | $5.26М | $6.05М | $6.0М |
| A2 Повна | $4.05М | $11.14М | $13.14М | $15.11М | $15.1М |
| A3 MVP | $0.98М | $2.69М | $3.18М | $3.66М | $3.7М |
| A3 Повна | $2.45М | $6.74М | $7.95М | $9.14М | $9.1М |
| Σ продукти (повна) | $13.72М | $37.73М | $44.52М | $51.20М | $51.1М |
| Платформа MVP | $4.12М | $11.33М | $13.37М | $15.37М | $15.4М |
| Платформа Повна | $10.29М | $28.30М | $33.39М | $38.40М | $38.4М |

Усі осередки прогнані через однаковий ланцюг ×2.75 → ×1.18 → ×1.15. Overhead і обидві премії — скрізь.

## Привʼязка до якорів класу

| Якір | Параметр | Модель B (опціональна інтеграційна шина), повна, $38.4М |
| --- | --- | --- |
| TwinEU (€25М / 3 роки / 75 партнерів) | EU-консорціум цифрового двійника мережі, ~$27М, розмазаний на 75 учасників і 3 роки | Укренерго-платформа дорожча за TwinEU у ~1.6×, але це single-tenant продакшн для одного оператора з clearance і воєнними вимогами, а не дослідницький консорціум. Адекватно. |
| Palantir USDA $300M / HHS $90M | держконтракти на дата-платформу з безпекою | $38.4М — на порядок дешевше USDA-масштабу, нижче половини HHS ($90М). Для енергооператора фронтового рівня — консервативно. |
| Palantir Army $10 млрд | багаторічна оборонна екосистема | Не співставно за масштабом; підтверджує, що Tier-1 ставки з clearance/воєнними преміями — ринкова норма, а не накрутка. |
| Системи нагляду ринку світового класу | нагляд ринку та виявлення маніпуляцій (аналог A2) | A2-повна $15.1М відповідає впровадженню системи нагляду ринку світового класу для нацрегулятора ринку — як автоматизація нагляду, не цифровий двійник. |

Висновок прив’язки: якорі застосовуються до ОБОХ моделей. A1-повна ($27М) укладається

в коридор HHS–TwinEU як single-tenant рішення TSO. Модель A (роздільна, $51.1М) — верхня межа

без synergy-бонусу за інтеграцію. Модель B (bundled, $38.4М) сидить між HHS ($90М) і TwinEU ($27М) —

оптимальний коридор для бойового single-operator рішення Tier-1 з −25% синергією. Обидві моделі

валідні; вибір — за стратегією закупівлі замовника, жодна не нав'язується.