Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Комплект із трьох самостійних продуктів для ОЕС України»

(3П ОЕС)

РЕЄСТР РИЗИКІВ
(Risk Register)

Позначення документа: UE-3PROD.RR

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# Реєстр ризиків (Risk Register)

## Проєкт впровадження цифрових двійників та інтелектуальних систем для ОСП

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00100227), 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Документ: Реєстр ризиків (Annex до комерційної пропозиції)

Аудиторія: Chief Risk Officer, Chief Information Security Officer, Chief Financial Officer, юридична служба, оперативно-диспетчерська служба

Статус: Невіддільна частина пакета пропозиції; узгоджується з Технічними завданнями (ISO/IEC/IEEE 29148), Концепцією безпеки та ROI-обґрунтуванням

## 1. Призначення та сфера застосування

Цей реєстр охоплює ризики, пов'язані з впровадженням трьох продуктів і єдиної платформи:

Продукт №1 — Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз ($26.9М; MVP $10.8М; строки: MVP 6 міс / повна 14 міс)

Продукт №2 — Система виявлення зловживань на енергоринку — MVP $6.0М (обов'язково); повна версія $15.1М (після пілота, за gate-критеріями RV-01); строки: MVP 4 / повна 10 міс

Продукт №3 — Прогноз технологічних втрат передачі ($9.1М; MVP $3.7М; строки: MVP 3 / повна 8 міс)

Модель B — опціональна платформа (горизонт) (–25%, $38.4М; строки: MVP 9 / повна 18 міс). Три продукти є самостійними; платформа розкривається після Продукту №1 як перспектива, а не обов'язкова умова

Курс для довідки: 42 грн/$ (Модель B $38.4М ≈ 1.61 млрд грн). Реєстр охоплює повний життєвий цикл: інтеграція даних, побудова та валідація моделей, дослідна експлуатація, передача в продуктив, приймання, супровід і вихід/виведення з експлуатації.

Припущення (явно): оцінки ймовірності та впливу є експертними на момент подання пропозиції; вони підлягають перегляду на фазі ініціації проєкту разом із CRO/CISO/CFO Замовника. Власники ризиків з боку Замовника наведені як рольові — конкретні ПІБ закріплюються в Статуті проєкту. Ризики з боку Виконавця (розділ 3.7) мають власником Виконавця і передаються через контрактні механізми.

## 2. Методологія оцінювання

### 2.1 Шкала ймовірності

| Рівень | Назва | Якісний опис | Орієнтовна частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дуже низька | Малоймовірно протягом проєкту | < 10% |
| 2 | Низька | Можливо за несприятливих умов | 10–30% |
| 3 | Середня | Цілком може статися | 30–55% |
| 4 | Висока | Швидше станеться, ніж ні | 55–80% |
| 5 | Дуже висока | Майже неминуче без мітигації | > 80% |

Обґрунтування ймовірностей. Для топ-ризиків Й супроводжується коротким обґрунтуванням (див. колонку «Обґрунтування Й» у відповідних таблицях і розділ 4). Де оцінка неоднозначна, наводиться діапазон; для планування береться верхня межа.

### 2.2 Шкала впливу (зведена до грошей проєкту)

Бюджет-орієнтир для калібрування: Модель B = $38.4М ≈ 1.61 млрд грн. Шкала впливу прив'язана до цієї величини, щоб рівень 5 коректно охоплював втрати, співмірні з усім проєктом і більші за нього.

| Рівень | Назва | Вплив на проєкт / диспетчеризацію | Орієнтир у грошах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Незначний | Косметичний, без впливу на строки | < 5 млн грн |
| 2 | Помірний | Зсув ≤ 2 тижні, локальне доопрацювання | 5–25 млн грн |
| 3 | Суттєвий | Зсув 1–2 міс, ескалація до Керівного комітету | 25–100 млн грн |
| 4 | Критичний | Зсув > 2 міс, ризик ключових цілей | 100–500 млн грн |
| 5 | Катастрофічний | Загроза real-time диспетчеризації / безпеці КІ; втрати, співмірні з бюджетом проєкту або більші | > 500 млн грн (до й понад 1.61 млрд грн) |

*Примітка:* рівень 5 свідомо є відкритою верхньою зоною. Катастрофічні ризики КІ (напр. C-01) можуть давати втрати, що перевищують вартість усього проєкту; для них грошова експозиція оцінюється окремо (див. §2.4 і розділ 4) і не обмежується сумою контракту.

### 2.3 Матриця ймовірність × вплив (рівень ризику = Й × В)

| Й \ В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 🟡 | 10 🟠 | 15 🔴 | 20 🔴 | 25 🔴 |
| 4 | 4 🟢 | 8 🟡 | 12 🟠 | 16 🔴 | 20 🔴 |
| 3 | 3 🟢 | 6 🟡 | 9 🟠 | 12 🟠 | 15 🔴 |
| 2 | 2 🟢 | 4 🟢 | 6 🟡 | 8 🟡 | 10 🟠 |
| 1 | 1 🟢 | 2 🟢 | 3 🟢 | 4 🟢 | 5 🟡 |

Зони реагування:

🟢 Низький (1–4): прийняти, моніторити в робочому порядку.

🟡 Помірний (5–8): мітигація на рівні керівника проєкту, контроль щомісяця.

🟠 Підвищений (9–14): активна мітигація + контроль Керівного комітету, ескалація за тригером.

🔴 Високий/критичний (15–25): план реагування обов'язковий, власник на рівні C-level, контроль щотижня.

Правило окремої ваги кіберризиків КІ (об'єктивне й однакове для всіх). Будь-який ризик категорії «Кібербезпека / критична інфраструктура» (ID виду C-*) з формальним рівнем ≥ 9 автоматично трактується як 🔴 — без винятків і без ручного відбору. Правило застосовується до всіх C-* однаково (наслідки для C-04 і C-05 — у §2.5 та розділі 3.3). Обґрунтування: Замовник — оператор КІ в умовах активної цільової загрози; прецедент — атака 22.03.2024, збиток ОСП 90–100 млн EUR.

### 2.4 Грошова експозиція та ризик-бюджет (contingency)

Для топ-ризиків наводиться орієнтовна грошова експозиція як добуток Й×В у гривні: середина грошового діапазону рівня В, помножена на середину частотного діапазону рівня Й (консервативно). Це індикативна величина для планування резерву, а не зобов'язання.

| ID | Й (сер.) | В: грош. діапазон (середина) | Орієнтовна очікувана експозиція (грн) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 5 → 0.85 | > 500 млн (нижня межа 500 млн; КІ — без верхньої межі) | ≥ ~425 млн грн (нижня оцінка; реально вище) | Катастрофа КІ; не обмежена бюджетом проєкту |
| R-04 | 4 → 0.68 | 100–500 млн (≈300 млн) | ~204 млн грн | Воєнний стан, множник x1.15 |
| T-01 | 4 → 0.68 | 100–500 млн (≈300 млн) | ~204 млн грн | Якість даних — фундамент цінності A1 |
| C-02 | 3 → 0.43 | > 500 млн (нижня 500 млн) | ≥ ~215 млн грн | Ланцюг постачання |
| C-03 | 3 → 0.43 | > 500 млн (нижня 500 млн) | ≥ ~215 млн грн | Витік топології/режимів |

Сумарний ризик-бюджет (управлінський резерв). Реєстр передбачає два резерви, узгоджувані на ініціації:

Резерв строків: орієнтовно 10–15% строку для фаз з переважанням 🔴 (припущення).

Грошовий резерв (contingency): пропонується закласти X% від бюджету Моделі B ($38.4М) як управлінський резерв; орієнтир для обговорення з CFO — 10–15% ($3.8–5.8М ≈ 161–242 млн грн), що покриває очікувану експозицію керованих 🟠/🔴-ризиків (без катастрофічних КІ-сценаріїв, які закриваються кіберстрахуванням і відповідністю ENTSO-E, а не проєктним резервом). Точний X% узгоджується з кошторисом на фазі ініціації.

*Застереження:* грошові оцінки індикативні, базуються на середині інтервалів шкали §2.2 і калібруються разом із CFO/CRO; вони не є фіксованими сумами збитку.

### 2.5 Журнал застосування правила КІ (трасування, без ручного підбору)

| ID | Формальний рівень | Категорія | Дія за правилом §2.3 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 20 | КІ | вже 🔴 | 🔴 |
| C-02 | 15 | КІ | вже 🔴 | 🔴 |
| C-03 | 15 | КІ | вже 🔴 | 🔴 |
| C-04 | 12 (≥9) | КІ | ескалація до 🔴 | 🔴 |
| C-05 | 10 (≥9) | КІ | ескалація до 🔴 | 🔴 |

Усі C-* з рівнем ≥ 9 — червоні. Винятків немає.

## 3. Зведений реєстр ризиків

Колонки: ID; категорія; опис; ймовірність (Й); вплив (В); рівень (Й×В); зона; власник; стратегія.

### 3.1 Технічні ризики (інтеграція / дані / продуктивність)

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Неповнота / низька якість історичних даних SCADA/телеметрії для навчання моделей A1 | 4 | 4 | 16 | 🔴 | Тех. директор проєкту (Виконавець) + ІТ Замовника | Типова якість історичних OT-даних в умовах фрагментованої телеметрії та воєнних пошкоджень об'єктів — пропуски очікувані | Знизити: запит даних (Annex) + етап профілювання якості; fallback на синтетичні/фізичні моделі |
| T-02 | Складність інтеграції з наявними EMS/SCADA та галузевими протоколами (IEC 61850/60870) | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Архітектор інтеграції (Виконавець) | Різнорідний парк EMS/SCADA; інтеграційні роботи майже завжди дають часткові розбіжності інтерфейсів | Знизити: PoC-конектор на MVP-фазі; адаптерний шар; узгодження інтерфейсів у ТЗ 29148 |
| T-03 | Недосягнення цільової продуктивності/латентності двійника A1 у режимі, близькому до real-time | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Архітектор A1 (Виконавець) | Real-time обмеження жорсткі; ризик помірний за умови НФВ і навантажувального тесту | Знизити: НФВ у ТЗ; навантажувальне тестування на MVP; горизонтальне масштабування обчислень |
| T-04 | Дрейф моделей втрат A3 / нагляду A2 при зміні режимів мережі | 3 | 3 | 9 | 🟠 | Lead Data Science (Виконавець) | Режими мережі в воєнний час нестабільні — дрейф моделей очікуваний | Знизити: моніторинг дрейфу, періодичне перенавчання, реактивний перерахунок (демо-контур) |
| T-05 | Технічний борг при стисканні строків MVP (A3 — 3 міс) | 3 | 2 | 6 | 🟡 | Керівник проєкту (Виконавець) | Стислий MVP-строк підвищує ймовірність компромісів | Знизити: чіткий MVP-скоуп, фіксація архітектурних рішень до коду |
| T-06 | Розбіжність даних між трьома продуктами в Моделі B (єдина платформа) | 2 | 3 | 6 | 🟡 | Архітектор платформи (Виконавець) | Актуальний ЛИШЕ для опціональної Моделі B; при незалежній роботі трьох продуктів ризик неактуальний. Єдина модель даних знижує ймовірність; валідовано наскрізним демо | Знизити (тільки в межах Моделі B): єдина модель даних, наскрізний сценарій A1→Шина→A2→A3 (валідовано в демо) |

### 3.2 Операційні ризики (вплив на real-time диспетчеризацію)

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Вплив інтеграційних робіт на безперервність оперативно-диспетчерського керування | 3 | 5 | 15 | 🔴 | ОДС Замовника + Керівник впровадження (Виконавець) | Підвищено з Й2 до Й3: інтеграція в живий диспетчерський контур під час експлуатації об'єктивно підвищує ймовірність впливу; навіть read-only підключення створює навантаження і ризик помилки конфігурації | Знизити/уникнути: read-only підключення до продуктиву на старті; зміни лише через тестовий контур; вікна робіт за погодженням ОДС; відкат за процедурою |
| O-02 | Хибна довіра диспетчера до рекомендацій двійника (надмірна автоматизація) | 3 | 4 | 12 | 🟠 | ОДС Замовника | Поведінковий ризик автоматизації добре задокументований; зростає, якщо A2 (повна) дає рекомендації без верифікації | Знизити: human-in-the-loop, A1/A2 як радник (advisory), а не керування; навчання персоналу |
| O-03 | Деградація/відмова системи нагляду A2 під час критичних ринкових подій | 2 | 3 | 6 | 🟡 | Власник A2 (Виконавець) | Резервування знижує ймовірність до низької | Знизити: резервування, graceful degradation, алертинг чергової зміни |
| O-04 | Перевантаження персоналу ОДС під час паралельної експлуатації старого і нового | 3 | 3 | 9 | 🟠 | ОДС Замовника | Паралельний прогін двох процесів — стале джерело навантаження | Знизити: поетапний rollout, паралельний прогін без зняття старого процесу |

### 3.3 Кібербезпека / критична інфраструктура (окрема вага — усі ≥9 → 🔴)

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Кібератака на ОСП під час/після впровадження (прецедент 22.03.2024, збиток 90–100 млн EUR) | 5 | 5 | 25 | 🔴 | CISO Замовника | Підвищено з Й4 до Й5: реалізований прецедент 22.03.2024 + активна війна = майже неминуча цільова загроза (>80%); занижувати недоречно | Знизити/уникнути: сегментація OT/IT, відповідність ENTSO-E Catalogue of Measures («IT including Cybersecurity»), zero-trust, незалежний аудит безпеки, кіберстрахування |
| C-02 | Компрометація ланцюга постачання ПЗ/залежностей Виконавця | 3 | 5 | 15 | 🔴 | CISO Замовника + Безпека Виконавця | Supply-chain — типовий вектор проти ОСП; ймовірність середня за наявності контролю | Знизити: SBOM, підписані артефакти, перевірка clearance персоналу (множник x1.18) |
| C-03 | Витік чутливих даних мережі (топологія, режими) — мішень для противника | 3 | 5 | 15 | 🔴 | CISO Замовника | Висока цінність даних для противника; ймовірність середня за умови класифікації й шифрування | Знизити: класифікація даних, шифрування at-rest/in-transit, мінімізація доступу; продуктив у приватному контурі ОСП (див. §7) |
| C-04 | Розширення поверхні атаки через нові інтеграційні точки | 3 | 4 | 12 | 🔴 | CISO Замовника | Кожен новий конектор додає вектор; ймовірність середня | Знизити: threat modeling кожного конектора, пентест перед продуктивом. Ескальовано до 🔴 за правилом окремої ваги КІ (§2.3, рівень ≥9). Частина поверхні додається саме продуктом A2 — див. RV-01 (перекуплення обсягу) |
| C-05 | Інсайдерська загроза / неавторизований доступ до контуру керування | 2 | 5 | 10 | 🔴 | CISO Замовника | Низька ймовірність за RBAC/поділу обов'язків, але катастрофічний вплив | Знизити: RBAC, журналювання, поділ обов'язків. Ескальовано до 🔴 за правилом окремої ваги КІ (§2.3, рівень ≥9) |

### 3.4 Організаційні ризики (опір, нестача ресурсів Замовника)

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Опір змінам з боку персоналу ОДС / суміжних служб | 4 | 3 | 12 | 🟠 | Спонсор проєкту (Замовник) | Зміна усталених диспетчерських практик зазвичай зустрічає опір | Знизити: change management, залучення диспетчерів на ранніх фазах, навчання |
| G-02 | Нестача виділених фахівців Замовника (дані, доступи, узгодження) | 4 | 3 | 12 | 🟠 | Спонсор проєкту (Замовник) | Дефіцит кадрів ОСП в умовах мобілізації — висока ймовірність | Знизити: закріплення ресурсів у Статуті; RACI; ескалація простоїв |
| G-03 | Затримки прийняття рішень / узгоджень на стороні Замовника | 3 | 3 | 9 | 🟠 | Керівний комітет (Замовник) | Багаторівневі узгодження ОСП | Знизити: регламент SLA на рішення, фіксовані вікна узгодження |
| G-04 | Втрата ключових носіїв знань Замовника (мобілізація, ротація) | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Спонсор проєкту (Замовник) | Мобілізація/ротація — реальний контекстний чинник | Знизити: документування, парне ведення, передача знань у ТЗ-документацію |

### 3.5 Регуляторні ризики (ENTSO-E, держзакупівлі, воєнний стан)

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Зміна / посилення вимог ENTSO-E (членство з 14.12.2023, синхронізація 16.03.2022) | 3 | 3 | 9 | 🟠 | Юридична служба + Комплаєнс (Замовник) | Регуляторна база ENTSO-E еволюціонує | Знизити: відстеження Catalogue of Measures (4 категорії); відповідність як вимога ТЗ |
| R-02 | Невідповідність процедурам публічних закупівель / оскарження | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Юридична служба Замовника | Складні закупівлі КІ часто оскаржуються | Знизити: повний пакет документів (ТЗ, кошторис, обґрунтування на 70 джерел, ROI); прозоре ціноутворення |
| R-03 | Регуляторна залежність від REMIT/ENTSO-E для A2 (комплаєнс-драйвер, а не прямий ROI) | 3 | 3 | 9 | 🟠 | Юридична служба + CFO Замовника | A2 виправдовується комплаєнсом REMIT, а не прямою окупністю; зміна вимог змінює доцільність обсягу | Знизити: позиціювати A2 як комплаєнс REMIT; обсяг повної версії — за критеріями RV-01 (див. 3.6) |
| R-04 | Вплив воєнного стану: руйнування об'єктів, мобілізація, обмеження (множник x1.15) | 4 | 4 | 16 | 🔴 | Керівний комітет (Замовник) | Активна війна; пошкодження об'єктів і мобілізація — реалізовані чинники | Передати/знизити: розподілене розгортання, резервні майданчики, гнучкий графік, страхування строків |
| R-05 | Бюджетні обмеження ОСП (чистий збиток 2024 = 37.7 млрд грн; інвестпрограма ~4.36 млрд грн/рік) | 3 | 4 | 12 | 🟠 | CFO Замовника | Фінансовий стан ОСП напружений | Знизити: Модель B (–25%, $38.4М); фазування через MVP; пріоритет A1/A3 за ROI ~1.9–2.0 р |

### 3.6 Стратегічні ризики обсягу та цінності (scope / value)

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-01 | Перекуплення обсягу: повна версія A2 ($15.1М) не дає вимірюваної цінності понад комплаєнс REMIT. A2 має найслабшу окупність (~4.7 р, самостійно визнано в R-03), і саме A2 додає ризики O-02 (хибна довіра диспетчера) та C-04 (розширення поверхні атаки). Постає питання: навіщо повний обсяг A2, якщо ROI сумнівний, а ризики й вартість зростають? | 3 | 3 | 9 | 🟠 | CFO / CRO Замовника | A2 — єдиний продукт пакета без прямого ROI; ймовірність того, що повний обсяг виявиться надлишковим до пілота, — середня | Уникнути/знизити (фазування цінності): виконувати A2 тільки в MVP-обсязі комплаєнсу REMIT ($6.0М). Рішення про повну версію ($15.1М) приймати після пілота за наперед визначеними газовими критеріями (gate): підтверджена виявлюваність маніпуляцій, регуляторна потреба, прийнятність доданих ризиків O-02/C-04. Без проходження gate — повний обсяг A2 не закуповується |
| RV-02 | Розмиття цілей пакета (купівля «трьох систем», а не вимірюваного результату) — ризик інвестиції без чітких KPI | 2 | 3 | 6 | 🟡 | Спонсор проєкту + CRO Замовника | Мультипродуктовий пакет схильний до розмиття цілей | Знизити: для кожного продукту — вимірювані цільові метрики в ТЗ і ROI-документі; пріоритезація A1/A3 (ROI ~1.9–2.0 р) над повним A2 |

### 3.7 Ризики Виконавця (передаються через контракт)

Цей розділ свідомо балансує реєстр: ризики невиконання з боку Виконавця мають власником Виконавця і покриваються контрактними механізмами (SLA, штрафи, гарантії, ескроу), а не перекладаються на Замовника.

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Зрив строку MVP Виконавцем (A1 6 міс / A2 4 міс / A3 3 міс) | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Виконавець | Стислі MVP-строки під тиском — типове джерело зриву | Передати: контрактні SLA на віхи MVP з фінансовими санкціями (penalty за прострочення); буфер строків; щотижневий контроль 🔴 |
| V-02 | Перевитрата бюджету / запит на доплату понад фіксовану ціну | 3 | 3 | 9 | 🟠 | Виконавець | Великі інтеграційні проєкти схильні до scope creep | Передати: фіксована ціна за фазами (MVP), формальний change-control; перевитрата в межах фази — за рахунок Виконавця |
| V-03 | Банкрутство / догляд підрядника, припинення супроводу | 2 | 5 | 10 | 🟠 | Виконавець | Низька ймовірність, але критичний вплив для КІ | Передати/уникнути: ескроу вихідного коду, повна передача IP та документації Замовнику за віхами; exit-план із гарантованим періодом передачі справ |
| V-04 | Недостатня кваліфікація / плинність ключової команди Виконавця | 3 | 3 | 9 | 🟠 | Виконавець | Дефіцит профільних DS/OT-інженерів на ринку | Передати/знизити: контрактна вимога до складу ключового персоналу (key-personnel clause), заборона заміни без погодження, парне ведення, передача знань |
| V-05 | Vendor lock-in: залежність Замовника від єдиного підрядника та пропрієтарних рішень | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Виконавець | Інтегровані платформи схильні до lock-in | Передати/уникнути: відкриті стандарти й формати даних, документований API, передача вихідного коду й IP, exit-план міграції, заборона недокументованих залежностей |

### 3.8 Ризики приймання, володіння і завершення (TCO / exit)

Реєстр не завершується «передачею в продуктив»: Правління оцінює 5–10 років сукупної вартості володіння (TCO). Ці ризики прив'язані до ROI-документа і ТЗ.

| ID | Ризик | Й | В | Рівень | Зона | Власник | Обґрунтування Й | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Відсутність вимірюваних критеріїв приймання (acceptance): незрозуміло, хто і за якими метриками підписує, що A1/A2/A3 «працюють» | 3 | 4 | 12 | 🟠 | Керівний комітет (Замовник) + Виконавець | Без формальних KPI приймання спірне | Знизити: SLA-метрики приймання в ТЗ (точність, латентність, покриття) із підписантом і процедурою acceptance до старту фази |
| E-02 | Непрогнозований OPEX супроводу: ліцензії, інфраструктура, перенавчання моделей, підтримка — не показаний у бюджетах CAPEX | 3 | 4 | 12 | 🟠 | CFO Замовника | TCO регулярно недооцінюється на етапі купівлі | Знизити: окремий розрахунок OPEX/TCO на 5 років у ROI-документі (ліцензії, хмара/on-prem, MLOps-перенавчання, сапорт); фіксація вартості супроводу в контракті |
| E-03 | Відсутність exit / decommission-плану: сценарій відмови від продукту, виведення з експлуатації, повернення даних | 2 | 3 | 6 | 🟡 | Спонсор проєкту (Замовник) + Виконавець | Рідко, але дороге без плану | Знизити: exit/decommission-план у контракті — експорт даних у відкритих форматах, передача IP (звʼязок з V-03/V-05), процедура виведення |

## 4. Топ-ризики (heat-зона 🔴) та обґрунтування окремої ваги КІ

| ID | Рівень | Категорія | Чому пріоритет | Орієнтовна грош. експозиція (§2.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 25 | Кібербезпека КІ | Реалізований прецедент 22.03.2024 (90–100 млн EUR); прямі збитки передачі $2.1 млрд (KSE); Й піднято до 5 — майже неминуче в умовах війни | ≥ ~425 млн грн (нижня оцінка) |
| C-02 | 15 | Кібербезпека КІ | Ланцюг постачання — типовий вектор проти ОСП | ≥ ~215 млн грн |
| C-03 | 15 | Кібербезпека КІ | Топологія/режими мережі — мішень противника | ≥ ~215 млн грн |
| O-01 | 15 | Операційний | Й піднято до 3: інтеграція в живий диспетчерський контур | висока (вплив на real-time) |
| R-04 | 16 | Регуляторний / воєнний стан | Системний контекстний ризик, множник x1.15 | ~204 млн грн |
| T-01 | 16 | Технічний / дані | Якість даних — фундамент цінності A1 (+500 МВт ємності ENTSO-E) | ~204 млн грн |
| C-04 | 12→🔴 | Кібербезпека КІ | Ескальовано правилом окремої ваги (≥9); поверхня атаки від нових конекторів (зокрема A2) | — |
| C-05 | 10→🔴 | Кібербезпека КІ | Ескальовано правилом окремої ваги (≥9) | — |

Обґрунтування окремої ваги кіберризиків. Замовник — оператор критичної інфраструктури в умовах активної цільової загрози. Категорія кібербезпеки оцінюється за посиленою шкалою: будь-який кіберризик рівня ≥ 9 ескалюється до CISO і трактується як 🔴 — однаково для C-04, C-05 і всіх інших C-*. Узгоджено з ENTSO-E Catalogue of Measures (28.06.2017): «IT including Cybersecurity», «Protection and Dynamic Stability», «Operations and Markets», «Legal and Regulatory».

## 5. План реагування та ескалації

### 5.1 Стратегії реагування

| Стратегія | Коли застосовується |
| --- | --- |
| Уникнути | Ризик неприйнятний — змінити підхід (read-only замість запису в продуктив C-01/O-01; не купувати повний A2 без gate — RV-01) |
| Знизити (мітигувати) | Базова стратегія для більшості ризиків — зменшити Й або В |
| Передати | Контрактні SLA/штрафи/гарантії/ескроу для ризиків Виконавця (V-01…V-05); страхування строків і кіберстрахування (R-04, C-01) |
| Прийняти | Зона 🟢 — свідоме прийняття з моніторингом |

### 5.2 Рівні та тригери ескалації

| Рівень ескалації | Тригер | Орган / роль | Реакція |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Робочий | Зона 🟢/🟡; відхилення в межах буфера | Керівник проєкту (Виконавець + Замовник) | Рішення в робочому порядку, фіксація в журналі |
| L2 — Керівний комітет | Зона 🟠; зсув строку 1–2 міс; новий ризик ≥ 9; запит на доплату V-02; gate-рішення по RV-01 | Керівний комітет проєкту | Перегляд плану, виділення резерву, рішення ≤ 5 робочих днів |
| L3 — C-level | Зона 🔴; будь-який кіберризик ≥ 9; вплив на real-time диспетчеризацію; зрив MVP V-01; ризик банкрутства Виконавця V-03 | CRO / CISO / CFO / спонсор | Негайний збір, план реагування ≤ 48 год, інформування правління |
| L4 — Регулятор / зовнішній | Кіберінцидент КІ; невідповідність ENTSO-E; інцидент закупівель | CISO + юридична служба + Замовник як заявник | Повідомлення CERT/регулятора згідно процедур; зовнішня комунікація лише через Замовника |

### 5.3 Регламент управління реєстром

Перегляд: реєстр переглядається на кожному Керівному комітеті (щомісяця), топ-🔴 — щотижня.

Власність: кожен ризик має єдиного власника (accountable) згідно колонки «Власник»; ризики Виконавця (V-*) — відповідальність Виконавця за контрактом.

Журнал: усі реалізовані ризики (issues) і вжиті заходи фіксуються; уроки переносяться в наступні фази (MVP → повна).

Резерв: закладаються (а) резерв строків 10–15% для фаз з переважанням 🔴 і (б) грошовий контингенс X% від $38.4М (орієнтир 10–15%, §2.4). Конкретні значення узгоджуються на ініціації з CFO.

Gate-рішення обсягу: перехід A2 з MVP у повну версію — лише після пілота за критеріями RV-01 (рішення L2/L3).

## 6. Статус демо та модель розгортання продуктиву

Демо ≠ продуктив. Публічне демо https://ukrenergo.radai-1984.dev призначене виключно для демонстрації функціональності трьох незалежних продуктів (база), а також — як опціональна Модель B — наскрізного сценарію та агентного контуру 24/7. Воно працює на синтетичних / знеособлених даних і не містить реальних даних мережі ОСП (топології, режимів, телеметрії). Розміщення демо на зовнішньому домені не суперечить обіцянці «дані не виходять за периметр» (C-03), оскільки за периметр виходять лише демонстраційні синтетичні дані.

Модель розгортання продуктиву (вимоги Концепції безпеки):

Розгортання: продуктив — on-prem / у приватному контурі ОСП; за потреби хмарних компонентів — лише в українській юрисдикції та за погодженням CISO.

Юрисдикція хостингу: дані КІ зберігаються та обробляються в межах України; транскордонна передача чутливих даних мережі — заборонена.

Доступ персоналу Виконавця: доступ у периметр — за принципом мінімальних привілеїв (RBAC), з journaling, перевіркою clearance (множник x1.18), без root-доступу до продуктивних OT-систем без супроводу персоналу Замовника.

Розмежування: жодні реальні дані ОСП не реплікуються в демо- чи зовнішні контури.

Ці вимоги фіксуються в Концепції безпеки та контракті й закривають питання CISO про хостинг, юрисдикцію і доступ.

## 7. Зв'язок з іншими документами пакета (Annexes)

| Ризик / категорія | Документ, що мітигує |
| --- | --- |
| Технічні (T-01…T-06) | 4 ТЗ (ISO/IEC/IEEE 29148); технічна концепція; запит даних |
| Кібербезпека (C-01…C-05) | Концепція безпеки; модель розгортання (§6); відповідність ENTSO-E Catalogue of Measures |
| Регуляторні / закупівлі (R-02, R-03, R-05) | Кошторис; обґрунтування вартості (70 джерел); ROI; комерційна пропозиція |
| Стратегічні / обсяг (RV-01, RV-02) | ROI-документ (окупність A1/A2/A3); матриця обсягу MVP/повна; gate-критерії пілота A2 |
| Ризики Виконавця (V-01…V-05) | Контракт: SLA, штрафи, гарантії, ескроу коду, key-personnel clause, передача IP |
| Приймання / TCO / exit (E-01…E-03) | ТЗ (SLA-метрики acceptance); ROI-документ (OPEX/TCO 5 років); exit/decommission-план у контракті |
| Операційні / організаційні | Огляд рішення; executive summary; досвід Виконавця |
| Грошова експозиція / резерв (§2.4) | Кошторис; ROI-документ (узгодження X% контингенсу від $38.4М з CFO) |
| Доказ працездатності (зниження T-02, T-03, T-04) | Демо: https://ukrenergo.radai-1984.dev (синтетичні дані; 3 продукти + наскрізний сценарій + агентний контур 24/7) |

Підсумок для CRO/CISO/CFO. Профіль ризику проєкту керований за умови: (1) пріоритетного режиму для кіберризиків КІ — усі C-* з рівнем ≥9 є 🔴 (включно з C-04), C-01 оцінено реалістично як Й5; (2) read-only підключення до диспетчерського контуру на старті з human-in-the-loop (O-01 піднято до 🔴); (3) фазування цінності — A2 лише в MVP-обсязі комплаєнсу REMIT ($6.0М) до проходження gate-критеріїв пілота (RV-01), пріоритет A1/A3 за ROI ~1.9–2.0 р; (4) ризики невиконання Виконавця (V-01…V-05) передані через контрактні SLA, штрафи, ескроу коду та передачу IP — не перекладені на Замовника; (5) грошовий контингенс X% від $38.4М (орієнтир 10–15%) і резерв строків 10–15% узгоджуються з CFO на ініціації; (6) врахований 5-річний TCO (OPEX-супровід, перенавчання) і exit-план. Найвищі ризики (C-01, R-04, T-01, плюс ескальовані C-04/O-01) мають визначених власників C-level і обов'язкові плани реагування.

*Документ є невіддільною частиною пропозиції ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та підлягає актуалізації на фазі ініціації проєкту.*